Harmonogram form wsparcia udzielanych w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”

Luty 2022 r.

| Forma wsparcia (np. szkolenie, warsztat) | Planowane miejsce wsparcia (miejscowość, adres, nr sali itp.) | Planowany termin wsparcia (data bądź okres z zachowaniem formatu dd-mm-rrrr) | Planowane godziny wsparcia | Planowana liczba uczestników formy wsparcia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundacja Vis Maior |  |  |  |  |
| Kwalifikacja zaawansowana kandydatów do otrzymania psa przewodnika | Siedziba fundacji | 01 – 02 – 2022 | 10:00 – 14:00 | 4 |
| Szkolenia indywidualne wolontariuszy | Szkolenia indywidualne wolontariuszy odbywają się w różnych miejscach Warszawy, zarówno w terenie, jak i wewnątrz budynków lub np. w domu RZ. | 01-02-2022 – 28-02-2022 | Terminy ustalane indywidualnie na bieżąco pomiędzy trenerem RZ a wolontariuszem | 1 |
| Szkolenia specjalistyczne psów prowadzone przez aplikantów (6 osób) pod opieką instruktorów | Szkolenia specjalistyczne odbywają się w różnych miejscach Warszawy w terenie i wewnątrz obiektów. | 01-02-2022 – 28-02-2022 | Terminy ustalane indywidualnie na bieżąco pomiędzy instruktorem a aplikantem | 1 |
| Szkolenie specjalistyczne psa prowadzone przez instruktorkę | Szkolenie specjalistyczne odbywa się w różnych miejscach Warszawy w terenie i wewnątrz obiektów. | 01-02-2022 – 28-02-2022 | Szkolenie jest prowadzone samodzielnie przez instruktorkę | 1 |
| Szkolenie grupowe wolontariuszy z udziałem aplikantów – V tura psów | Siedziba fundacji (w zależności od liczby osób, które ostatecznie potwierdzą obecność i bieżącej sytuacji epidemicznej, kilka dni przed szkoleniem może nastąpić podział uczestników na mniejsze grupy w ramach tych samych godzin zajęć) lub zdalnie, w zależności od sytuacji covidowej | 17-02 -2022 | 17:00 –19:15 3 j. d. tj. 3 x 45 minut) | 6 |
| Szkolenie grupowe wolontariuszy z udziałem aplikantów – VI i VII tura psów | Siedziba fundacji (w zależności od liczby osób, które ostatecznie potwierdzą obecność i bieżącej sytuacji epidemicznej, kilka dni przed szkoleniem może nastąpić podział uczestników na mniejsze grupy w ramach tych samych godzin zajęć) lub zdalnie, w zależności od sytuacji covidowej | 24-02 -2022 | 17:00 –19:15 3 j. d. tj. 3 x 45 minut) | 7 |
| Polski Związek Niewidomych |  |  |  |  |
| Spotkanie upowszechniające ideę posiadania psa przewodnika wśród osób z problemami wzroku | Zdalne | 2.02. 2022 r. | 15.00-17.00 | 10 osób |
| Spotkanie upowszechniające ideę posiadania psa przewodnika wśród osób z problemami wzroku | Zdalne | 16. 02. 2022 r. | 15.00-17.00 | 10 osób |
| Spotkanie konsultacyjne dla instruktorów i aplikantów na trenerów | Bezpośrednie, siedziba PZN, Warszawa, ul. Konwiktorska 9 | 25.02. 2022 r. | 15.00-17.00 | Około 30 osób |
| Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik |  |  |  |  |

| Szkolenie indywidualne dla rodzin zastępczych z psami (4 rodziny) - zajęcia w centrum miasta III TURA | Poznań, ul. Spychalskiego 12 | 07.02.2022 godz. 15:00 | 8 godzin lekcyjnych (4 psy x2 godz. lekcyjne) | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkolenie indywidualne dla rodzin zastępczych z psami (2 rodziny) - zajęcia w centrum miasta III TURA | Poznań, ul. Spychalskiego 12 | 18.02.2022 godz. 17:00 | 4 godziny lekcyjne (2 psy x2 godz. lekcyjne) | 2 |
| Szkolenie grupowe dla rodzin zastępczych z psami - III TURA | Plac szkoleniowy - Stęszew | 26.02.2022 godz. 17:00 | 3 godziny lekcyjne (1 spotkanie x3 godz. lekcyjne) | 6 |
| Szkolenie indywidualne/grupowe – IV tura | Łodź, Manufaktura | 09.02.2022 godz. 17:00 | 2 godz lekcyjnych ( 1 x2 godz. lekcyjne) | 1 |
| Szkolenie specjalistyczne aplikanta z instruktorem (M.Nowicka Błażejczyk i M.Winter) | Poznań, ul. Spychalskiego 12 | 01.02.2022, godz. 14:00 | 8 godz. lekcyjnych | 1 |
| Szkolenie specjalistyczne aplikanta z instruktorem (M.Nowicka Błażejczyk i M.Niewiedział) | Poznań, ul. Spychalskiego 12 | 06.02.2022, godz. 09:00 | 8 godz. lekcyjnych | 1 |
| Szkolenie specjalistyczne aplikanta z instruktorem (E.Murawski i R.Błażejczyk) | Poznań, ul. Spychalskiego 12 | 06.02.2022, godz. 09:00 | 8 godz. l lekcyjnych | 1 |
| Szkolenie specjalistyczne aplikanta z instruktorem (E.Podgórni i M.Pelczar Kapłon) | Poznań, ul. Spychalskiego 12 | 09.02.2022 godz. 12:00 | 8 godz. lekcyjnych | 1 |
| Szkolenie specjalistyczne aplikanta z instruktorem (E.Podgórni i A.Żabińska) | Poznań, ul. Spychalskiego 12 | 11.02.2022, godz. 14:30 | 6 godz. lekcyjnych | 1 |
| Szkolenie specjalistyczne aplikanta z instruktorem (B.Wiśniewski i K.Sobocińska) | Łódź centrum | 06.02.2022, godz. 10:30 | 8 godz. lekcyjnych | 1 |
| Kwalifikacja zaawansowana osób aplikujących o psa przewodnika | Poznań, ul. Spychalskiego 12 | 11-13.02.2022r. godz. .9.00 – 15.00 | 1 godz.lekcyjna x 3 specjalistów x 1 osoba | łącznie 12 osób |
| Kwalifikacja zaawansowana osób aplikujących o psa przewodnika | Poznań, ul. Spychalskiego 12 | 26-27.02.2022 godz. 9.00 – 15.00 | 1 godz.lekcyjna x 3 specjalistów x 1 osoba | łącznie 6 osób |
| Fundacja „Pies Przewodnik” |  |  |  |  |
| Szkolenie podstawowe (spotkania indywidualne dla wolontariuszy z psami | w miejscu wskazanym przez trenera rodzin zastępczych lub zdalnie | 01.02.2022 – 28.02.2022 | Ustalone indywidualnie | 8 |
| Szkolenie podstawowe (spotkania grupowe) dla wolontariuszy z psami) | Siedziba fundacji | 03.02.2021 | 16:00 – 17:30 (2 jednostki dydaktyczne) 18:00 – 19:30 (2 jednostki dydaktyczne) | 4 4 |
| Szkolenie specjalistyczne psów (psy szkolone przez instruktorów) | W miejscu zamieszkania instruktora / w miejscu wyznaczonym przez instruktora odpowiednio do potrzeb szkoleniowych | 01.02.2022 – 28.02.2022 | Ustalone indywidualnie | 1 |
| Szkolenie specjalistyczne psów (psy szkolone przez aplikantów) | W miejscu zamieszkania aplikanta lub instruktora / w miejscu wyznaczonym przez instruktora odpowiednio do potrzeb szkoleniowych | 01.02.2022 – 28.02.2022 | Ustalone indywidualnie | 5 |
| Przekazywanie psa | W miejscu zamieszkania Klienta / w miejscu wyznaczonym przez instruktora odpowiednio do potrzeb szkoleniowych | 01.02.2022 – 28.02.2022 | Ustalone indywidualnie | 2 |
| Kwalifikacja zaawansowana | W siedzibie fundacji | 04.02.2022 | 10:00 – 14:00 | 2 |
| Dopasowanie psa | W siedzibie fundacji | 01.02.2022 – 28.02.2022 | Ustalone indywidualnie | 1 |
| Szkolenie wprowadzające dla wolontariuszy | W siedzibie fundacji | 04.02.2022 | 17:00 – 20:00 | 2-3 |