Harmonogram form wsparcia udzielanych w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”

PAŹDZIERNIK 2021 r.

| Forma wsparcia (np. szkolenie, warsztat) | Planowane miejsce wsparcia (miejscowość, adres, nr sali itp.) | Planowany termin wsparcia (data bądź okres z zachowaniem formatu dd-mm-rrrr) | Planowane godziny wsparcia | Planowana liczba uczestników formy wsparcia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundacja Vis Maior |  |  |  |  |
| Szkolenia indywidualne wolontariuszy | Szkolenia indywidualne wolontariuszy | 01-10-2021 – 31-10-2021 | ustalane indywidualnie | 1 |
| Szkolenie grupowe wolontariuszy z udziałem aplikantów – IV tura psów | Siedziba fundacji lub teren przed fundacją | 14-10 -2021 | 17:00 –19:15 3 j. d. tj. 3 x 45 minut) | 7 |
| Szkolenie grupowe wolontariuszy z udziałem aplikantów – V tura psów (pod warunkiem przekazania do tego dnia psów, RZ) | Siedziba fundacji lub teren przed fundacją | 28-10 -2021 | 17:00 –19:15 3 j. d. tj. 3 x 45 minut) | 7 |
| Kwalifikacja zaawansowana | Siedziba fundacji | 25 -10-2021 | 11.00 – 15.00 | w zależności od ilości zgłoszonych kandydatów |
| Polski Związek Niewidomych |  |  |  |  |
| Szkolenie teoretyczne aplikantów na trenerów | Bezpośrednie, Hotel Ibis Centrum, al. Solidarności 165, 00-876 Warszawa | 9-10.10.2021 | 9 h od 9.00-17.00 | 6 osób |
| Spotkanie upowszechniające ideę posiadania psa przewodnika wśród osób z problemami wzroku | Zdalne | 11.10.2021 28.10.2021 | 15.00-17.00 17.00-19.00 | 10 osób |
| Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik |  |  |  |  |

| Szkolenie indywidualne dla rodzin zastępczych z psami (7 rodzin) - zajęcia w centrum miasta III TURA (z udziałem aplikantów) | Poznań - centrum | 01-31.10.2021 | 14 godzin lekcyjnych (7 psów x2 godz. lekcyjne) | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkolenie grupowe dla rodzin zastępczych z psami - III TURA (z udziałem aplikantów) | Spotkanie na placu treningowym lub w centrum miasta | 01-31.10.2021 | 6 godzin lekcyjnych (2 spotkania x3 godz. lekcyjne) | 6 |
| Fundacja „Pies Przewodnik” |  |  |  |  |

| Szkolenie podstawowe z udziałem psów (spotkania indywidualne dla wolontariuszy z IV-VI tury psów | w miejscu wskazanym przez trenera rodzin zastępczych lub zdalnie | 01.10.2021 – 31.10.2021 | Ustalone indywidualnie | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkolenie podstawowe z udziałem psów (spotkania grupowe) dla IV-VI tury wolontariuszy) | Miejsce wyznaczone przez trenera RZ | 01.10.2021 15.10.2021 21.10.2021 | 16:00 – 17:30 (2 jd) 16:00 – 17:30 (2 jd) 18:00 – 19:30 (2 jd) | 2 4 4 |
| Szkolenie specjalistyczne psów (II tura) – z udziałem aplikantów | W miejscu zamieszkania aplikanta lub instruktora / w miejscu wyznaczonym przez instruktora | 01.10.2021 – 31.10.2021 | Ustalone indywidualnie | 3 |
| Szkolenie specjalistyczne psów (III tura) – z udziałem aplikantów | W miejscu zamieszkania aplikanta lub instruktora / w miejscu wyznaczonym przez instruktora | 01.10.2021 – 31.10.2021 | Ustalone indywidualnie | 3 |
| Przekazywanie psa | W miejscu ustalonym przez instruktora | 01.10.2021 – 31.10.2021 | Ustalone indywidualnie | 1 |