Harmonogram form wsparcia udzielanych w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”

GRUDZIEŃ 2020 r.

| Forma wsparcia (np. szkolenie, warsztat) | Planowane miejsce wsparcia (miejscowość, adres, nr sali itp.) | Planowany termin wsparcia (data bądź okres z zachowaniem formatu dd-mm-rrrr) | Planowane godziny wsparcia |  | Planowana liczba uczestników formy wsparcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundacja Pies Przewodnik |  |  |  |  |  |
| Szkolenie podstawowe z udziałem psów (spotkania indywidualne dla wolontariuszy z II oraz III tury psów | w miejscu wskazanym przez trenera rodzin zastępczych lub zdalnie | 01.12.2020 – 31.12.2020 | Ustalone indywidualnie | 11 |  |
| Szkolenie podstawowe z udziałem psów (spotkanie grupowe) dla II tury wolontariuszy (przeprowadzone w 2 podgrupach) (z udziałem aplikantów) | miejsce wyznaczone przez instruktora – przestrzeń miejska | Brak szkoleń |  | 3 3 |  |
| Szkolenie podstawowe z udziałem psów (spotkanie grupowe) dla III tury wolontariuszy (przeprowadzone w 2 podgrupach) (z udziałem aplikantów) | miejsce wyznaczone przez instruktora – przestrzeń miejska | Brak szkoleń |  | 3 2 |  |
| Szkolenie specjalistyczne psów | W miejscu zamieszkania instruktora | 01.12.2020 – 31.12.2020 | Ustalone indywidualnie | 4 |  |
| Fundacja Vis Maior |  |  |  |  |  |
| Szkolenia indywidualne wolontariuszy | Szkolenia indywidualne wolontariuszy | 01-12-2020 – 31-12-2020 | ustalane indywidualnie |  | 1 |
| Szkolenie grupowe wolontariuszy – II tura psów z udziałem aplikantów | Siedziba fundacji | 8-12-2020 | 17:00 –19:15 3 j. d. tj. 3 x 45 minut) |  | 8 |
| Szkolenie grupowe wolontariuszy – III tura psów z udziałem aplikantów | Siedziba fundacji | 15-12-2020 | 17:00 –19:15 3 j. d. tj. 3 x 45 minut) |  | 12 |
| Polski Związek Niewidomych |  |  |  |  |  |
| Spotkanie konsultacyjne instruktorów i aplikantów na trenerów | zdalnie | II połowa grudnia | 3h |  | 18 + 6 = 24 osoby |
| 3 Spotkania upowszechniające | zdalnie | II połowa grudnia | 3h |  | min 10 osób |
| Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik |  |  |  |  |  |

| Szkolenie indywidualne dla rodzin zastępczych z psami (6 rodziny) - zajęcia w zależności od sytuacji epidemiologicznej : w otwartym terenie, lub w mieście II TURA (z udziałem aplikantów) | Poznań - centrum | 01-31.12.2020 | 12 godzin lekcyjnych (2x 6psów x2 godz. lekcyjne) | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkolenie grupowe dla rodzin zastępczych z psami - II TURA (z udziałem aplikantów) | Spotkanie na placu treningowym lub w centrum miasta | 01-31.12.2020 | 6 godzin lekcyjnych (2spotkania x3 godz. lekcyjne) | 6 |

| Szkolenie wprowadzające do nowozrekrutowanych wolontariuszy Moduł I | online | 01-10.12.2020 | 2 godz dydaktyczne | 10 (szacunkowo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkolenie wprowadzające – lączne dla dwóch grup wolontariuszy Moduł II | online | 7-18.12.2020 | 2 godz.dydaktyczne | 10 (szacunkowo) |
| Szkolenie wprowadzające – lączne dla dwóch grup wolontariuszy Moduł III | online | 18-31.12.2020 | 2 godz.dydaktyczne | 10 (szacunkowo) |