Harmonogram form wsparcia udzielanych w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”

SIERPIEŃ 2020 r.

| Forma wsparcia (np. szkolenie, warsztat) | Planowane miejsce wsparcia (miejscowość, adres, nr sali itp.) | Planowany termin wsparcia (data bądź okres z zachowaniem formatu dd-mm-rrrr) | Planowane godziny wsparcia | Planowana liczba uczestników formy wsparcia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundacja Vis Maior |  |  |  |  |
| Szkolenia indywidualne wolontariuszy w formie spotkań osobistych oraz spotkań prowadzonych zdalnie | Szkolenia indywidualne wolontariuszy | 01-08-2020 – 31-08-2020 | ustalane indywidualnie | 1 |
| Szkolenie grupowe wolontariuszy – II tura psów + 1 pies z I tury (pozostałe psy z pierwszej tury zakończyły już szkolenie grupowe), z udziałem aplikantów | Do uzgodnienia (szkoła podstawowa nr 267 lub Pole Mokotowskie) | 27-08-2020 | 17:00 –19:15 3 j. d. tj. 3 x 45 minut) | 7 |
| Polski Związek Niewidomych |  |  |  |  |
| Szkolenie na platformie | zdalne | 01-31.08 | 30h/os | 18 osób |
| Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik |  |  |  |  |

| Planowane szkolenie indywidualne dla rodzin zastępczych z psami (9 rodzin) – zajęcia w zależności od sytuacji epidemiologicznej : w otwartym terenie, lub w mieście- I TURA | Spotkanie w terenie, lub centrum Poznania | 01-31.08.2020 | 36 godzin lekcyjnych (2x9psówx2 godziny) | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkolenie indywidualne dla rodzin zastępczych z psami (3 rodziny) - zajęcia w zależności od sytuacji epidemiologicznej : w otwartym terenie, lub w mieście II TURA (z udziałem aplikantów) | Spotkanie w miejscu zamieszkania wolontariusza lub w centrum Poznania | 01-31.08.2020 | 12 godzin lekcyjnych (2x 3psy x2 godz.) | 3 |
| Szkolenie grupowe dla rodzin zastępczych z psami (z uwagi na epidemię małe grupy)- I TURA | Spotkanie na placu treningowym | 10-31.08.2020 | 9 godz lekcyjnych (3 spotkania x 3 godz. lekcyjne) | 9 |
| Szkolenie grupowe dla rodzin zastępczych z psami - II TURA (z udziałem aplikantów) | Spotkanie na placu treningowym | 10-31.08.2020 | 6 godzin lekcyjnych (2spotkania x3 godz. lekcyjne) | 3 |
| Testy roczne 2 psów I TURA | centrum Poznania | 15.08.2020 | 2 godz. lekcyjne | 2 |
| Fundacja „Pies Przewodnik” |  |  |  |  |
| Szkolenie podstawowe z udziałem psów (spotkania indywidualne dla wolontariuszy z II oraz III tury psów) | w miejscu wskazanym przez trenera rodzin zastępczych lub zdalnie | 01.08.2020 – 31.08.2020 | Ustalone indywidualnie | 7 |
| Szkolenie podstawowe z udziałem psów (spotkanie grupowe) dla II tury wolontariuszy (przeprowadzone w 2 podgrupach) | miejsce wyznaczone przez instruktora – przestrzeń miejska | 05.08.2020 14.08.2020 | 18:00 – 19:30 (2 jd) | 3 3 |
| Szkolenie specjalistyczne psów | W miejscu zamieszkania instruktora | 01.08.2020 – 31.08.2020 | Ustalone indywidualnie | 4 |