# Szacowanie wartości zamówienia na usługi doradcze związane z realizacją projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” .

W ramach szacowania wartości zamówienia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usług doradczych związanych z realizacją projektu pozakonkursowego w ramach PO WER 2014-2020 „Usługi indywidualnego transportu door-to-door 
oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” .

- Planowany zakres zlecanych usług doradczych:

a) oszacowanie potencjału rynku pod kątem podmiotów świadczących usługi indywidualnego transportu door-to-door (dalej: usługi door-to-door) lub mogących świadczyć takie usługi); podmiotów produkujących pojazdy do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności lub adaptujących pojazdy do takiego celu oraz podmiotów wykonujących adaptację budynków mieszkalnych do potrzeb osób wymagających wsparcia 
w zakresie mobilności (szacunek na podstawie studiów literaturowych – desk research);

b) opracowanie zestawienia prezentującego dotychczas stosowane w Polsce modele usługi door-to-door, 
do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) przy planowaniu działań i przygotowywaniu wniosku o udzielenie grantu (opis co najmniej 3 istniejących modeli – zlecenie usług podmiotowi komercyjnemu; powierzenie usług organizacji pożytku publicznego oraz samodzielne świadczenie usług przez JST lub spółkę komunalną);

c) opracowanie wytycznych do przygotowania przez wnioskodawców kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, zawierającej analizę potrzeb i diagnozę funkcjonujących na danym terenie rozwiązań transportowych, zarówno realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych, jak 
i oferowanych przez organizacje pozarządowe i sektor prywatny, oraz uwzględniającej kontekst działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności  o ograniczonej mobilności, prowadzonych na terytorium objętym koncepcją przez JST, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty;

d) opracowanie minimalnych wymogów dotyczących standardu usługi door-to-door;

e) opracowanie minimalnych wymogów dotyczących dostosowań architektonicznych w budynkach wielorodzinnych (z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego)  ;

f) przygotowanie pełnej dokumentacji konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego obejmującej w szczególności

(i) warunki dostępu dla wnioskodawców;

(ii) formalne i merytoryczne kryteria oceny wniosków;

(iii) wzór wniosku,

(iv) katalog i limity kosztów kwalifikowalnych,

(v) standardy świadczenia usług

(vi) minimalny zakres regulaminu świadczenia usług door-to-door;

g) udział co najmniej 2 ekspertów, którzy brali udział w przygotowaniu dokumentów o których mowa w pkt. b) – f) w maksymalnie 6 spotkaniach konsultacyjnych z kluczowymi interesariuszami (JST, ogólnokrajowe związki JST i organizacje pozarządowe działające na rzecz lub pracujące z osobami z niepełnosprawnościami); spotkania będą zorganizowane w miastach wojewódzkich), spotkania będą miały na celu prezentację głównych założeń konkursu;

h) przygotowanie raportu z konsultacji (ww. spotkań konsultacyjnych).

- Termin realizacji

Usługi będą realizowane w III i IV kwartale 2019 r.

- Informacje końcowe

W ramach przedstawionej kalkulacji ceny prosimy o podanie ceny netto i brutto na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Prosimy o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 28 marca 2019 r. do godz. 12.00 na adres: amilewska-podgrudna@pfron.org.pl. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Anna Milewska-Podgrudna, Departament ds. Programów PFRON.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Podane kwoty pozwolą na zaplanowanie budżetu planowanego zamówienia.

# Załącznik nr 1

# Formularz szacowania wartości zamówienia

| Wyceniający: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E-mail: |  | Tel.: |  |
| Data sporządzenia wyceny: |  |  |  |

| ### Lp. | ### Zadanie / Etapy | ### Jednostka miary | ### Kwota netto | ### Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie przez Wykonawcę oszacowania potencjału rynku pod kątem podmiotów świadczących usługi indywidualnego transportu door-to-door (dalej: usługi door-to-door) lub mogących świadczyć takie usługi); podmiotów produkujących pojazdy do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności lub adaptujących pojazdy do takiego celu oraz podmiotów wykonujących adaptację budynków mieszkalnych do potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności (szacunek na podstawie studiów literaturowych – desk research); | [liczba dni] | ………………………. | ………………………. |
| 2. | Opracowanie zestawienia prezentującego dotychczas stosowane w Polsce modele usługi door-to-door, do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) przy planowaniu działań i przygotowywaniu wniosku o udzielenie grantu (opis co najmniej 3 istniejących modeli – zlecenie usług podmiotowi komercyjnemu; powierzenie usług organizacji pożytku publicznego oraz samodzielne świadczenie usług przez JST lub spółkę komunalną); | [liczba dni] | ………………………. | ………………………. |
| 3. | Opracowanie wytycznych do przygotowania przez wnioskodawców kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, zawierającej analizę potrzeb i diagnozę funkcjonujących na danym terenie rozwiązań transportowych, zarówno realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych, jak i oferowanych przez organizacje pozarządowe i sektor prywatny, oraz uwzględniającej kontekst działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności o ograniczonej mobilności, prowadzonych na terytorium objętym koncepcją przez JST, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty; | [liczba dni] | ………………………. | ………………………. |
| 4. | Opracowanie minimalnych wymogów dotyczących standardu usługi door-to-door; | [liczba dni] | ………………………. | ………………………. |
| 5. | Przygotowanie pełnej dokumentacji konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego obejmującej w szczególności (i) warunki dostępu dla wnioskodawców; (ii) formalne i merytoryczne kryteria oceny wniosków; (iii) wzór wniosku, (iv) katalog i limity kosztów kwalifikowalnych, (v) standardy świadczenia usług (vi) minimalny zakres regulaminu świadczenia usług door-to-door; | [liczba dni] | ………………………. | ………….…………. |
| 6. | Udział co najmniej 2 ekspertów, którzy brali udział w przygotowaniu dokumentów o których mowa w pkt. 2) – 5) w maksymalnie 6 spotkaniach konsultacyjnych z kluczowymi interesariuszami (JST, ogólnokrajowe związki JST i organizacje pozarządowe działające na rzecz lub pracujące z osobami z niepełnosprawnościami); spotkania będą zorganizowane w miastach wojewódzkich), spotkania będą miały na celu prezentację głównych założeń konkursu; | [liczba spotkań] | ………………………. | ………………………. |
| 7. | Przygotowanie raportu z konsultacji (ww. spotkań konsultacyjnych). | [Liczba spotkań] | ……………………. | ………………………. |
|  | Razem: |  | ………………………. | ………………………. |