| B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowany tytuł projektu | „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt | Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu | - Ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów promujących elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia). |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficjent systemowy | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Realizacji Programów, Projekt realizowany w partnerstwie (maksymalnie 4 partnerów wyłonionych w drodze otwartego naboru). |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? | TAK | x |  | Jeżeli NIE – należy uzasadnić |  |  |  |  |
|  | NIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres realizacji projektu | 03.2014 – 02.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) |  |  | w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny) |  |  |  |  | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 14 000 000,00 PLN (2 100 000,00 PLN) |  |  | 2 000 000,00 PLN (300 000,00 PLN) |  |  |  |  | 16 000 000,00 PLN (2 400 000,00 PLN) |
| Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2014 |  |  |  |  |  |  | ogółem w projekcie |  |
| Objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 1280 osób niepełnosprawnych ruchowo, z czego: - opracowanie indywidualnych planów działania i poradnictwo zawodowe dla 1280 osób niepełnosprawnych ruchowo, - ukończenie przez 410 osób warsztatów aktywizacji zawodowej, - odbycie staży rehabilitacyjnych przez 200 osób, - ukończenie szkoleń zawodowych m.in. podnoszących kwalifikacje oraz umiejętności przez 410 osób, - ukończenie przez 450 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo (poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, grupy wsparcia) - podjęcie pracy przez 255 osób, - kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 100 osób, - ukończenie indywidualnych zajęć praktycznych u pracodawcy przez 100 osób. |  |  |  |  |  |  | Objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 1600 osób niepełnosprawnych ruchowo, z czego: - opracowanie indywidualnych planów działania i poradnictwo zawodowe dla 1600osób niepełnosprawnych ruchowo (11,5%), - ukończenie przez 510 osób warsztatów aktywizacji zawodowej (11,1%), - odbycie staży rehabilitacyjnych przez 250 osób (26,7%), - ukończenie szkoleń zawodowych m.in. podnoszących kwalifikacje oraz umiejętności przez 510 osób (14,8%), - ukończenie przez 560 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo (poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, grupy wsparcia) (2,5%) - podjęcie pracy przez 320 osób, - kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 125 osób (6,2%), - ukończenie indywidualnych zajęć praktycznych u pracodawcy przez 125 osób (2,2%). |  |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej (z rodzajem niepełnosprawności, której dotyczy projekt) wśród personelu projektu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  |  | Zapewnienie zasady empowermentu poprzez włączenie grupy docelowej w działania związane z projektowaniem i udział w podejmowaniu decyzji, a także stanowienie głosu doradczego, pozwoli na uzyskanie maksymalnie dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb uczestników. Obecność osób niepełnosprawnych wśród personelu projektu gwarantuje dodatkową wartość w postaci miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |
|  | Projekt będzie realizowany w partnerstwie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  |  | Zasada realizacji projektu w partnerstwie przyczyni się do wykorzystania doświadczenia i potencjału partnerów w realizacji działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów niepełnosprawnych. Partner wniesie do projektu zasoby organizacyjne, techniczne i ludzkie, co zwiększy możliwości działania, dostarczy lepszą analizę środowiska lokalnego tym samym trafniejsze zdefiniowanie potrzeb społecznych. |  |  |  |
|  | Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na zakończenie projektu wyniesie 20% osób z grupy niepełnosprawnych uczestników projektu (320 z 1600 osób) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  |  | Kryterium ma na celu zagwarantowanie, że wsparcie w ramach projektu będzie realizowane na rzecz zwiększenia zatrudnienia wśród beneficjentów projektu - osób niepełnosprawnych ruchowo. Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |