| B2.2 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowany tytuł projektu | „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy” |  |  |  |  |  |
| Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt | Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu | - Ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów promujących elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia). |  |  |  |  |  |
| Beneficjent systemowy | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Realizacji Programów Projekt realizowany w partnerstwie (maksymalnie 4 partnerów wyłonionych w drodze otwartego naboru). |  |  |  |  |  |
| Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? | TAK | x | Jeżeli NIE – należy uzasadnić |  |  |  |
|  | NIE |  |  |  |  |  |
| Okres realizacji projektu | 03.2013 - 05.2014 |  |  |  |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) |  |  |  |  |  | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 5 000 000,00 PLN ( 750 000,00 PLN) |  |  |  |  |  | 7 500 000,00 PLN (1 125 000,00 PLN) |
| Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2013 |  |  |  |  |  | ogółem w projekcie |
| - Objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 250 osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, będących absolwentami, szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych, - opracowanie indywidualnych planów działania dla 250 osób niepełnosprawnych, - 67 osób skorzysta ze wsparcia psychologicznego, indywidualnego i grupowego, w zależności od potrzeb, - 250osób skorzysta ze wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, - ukończenie przez 100 uczestników integracyjnych wyjazdowych warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej, (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego), - ukończenie szkoleń zawodowych przez 100 osób, - ukończenie przez 167 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych (tematyka warsztatów jest określana z uwzględnieniem problemów jakie wynikają m.in. z indywidualnych planów działania beneficjentów. Ponadto, rodzaj wsparcia jest uzależniony od tego, kto konkretnie zostanie wskazany przez osobę niepełnosprawną do udziału w tego typu warsztatach. Warsztaty dla rodzin i opiekunów polegają głównie na wsparciu psychologicznym i prawnym), - odbycie praktyk zawodowych przez 167 osób, - kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 150 osób (zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz zgodnie z zapisami IPD), - odbycie staży rehabilitacyjnych przez 67 osób, - podjęcie zatrudnienia przez 50 osób. |  |  |  |  |  | - Objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 375 osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych,, - opracowanie indywidualnych planów działania dla 750 osób niepełnosprawnych (5%), - 100 osób skorzysta ze wsparcia psychologicznego, indywidualnego i grupowego, w zależności od potrzeb (1,5%), - 375 osób skorzysta ze wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego (5%), - ukończenie przez 150 uczestników integracyjnych wyjazdowych warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego) (6%), - ukończenie szkoleń zawodowych przez 150 osób (8%), - ukończenie przez 250 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych (tematyka warsztatów jest określana z uwzględnieniem problemów jakie wynikają m.in. z indywidualnych planów działania beneficjentów. Ponadto, rodzaj wsparcia jest uzależniony od tego, kto konkretnie zostanie wskazany przez osobę niepełnosprawną do udziału w tego typu warsztatach. Warsztaty dla rodzin i opiekunów polegają głównie na wsparciu psychologicznym i prawnym) (2%), - odbycie praktyk zawodowych przez 250 osób (7%), - kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 225 osób (zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz zgodnie z zapisami IPD) (20%), - odbycie staży rehabilitacyjnych przez 100 osób (19,3%), - podjęcie zatrudnienia przez 75 osób. Koszty zarządzania i promocji – ok.15% |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |  |  |  |  |  |
|  | - Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co najmniej 3 osób niepełnosprawnych (z rzadko występującą niepełnosprawnością lub niepełnosprawnością sprzężoną) wśród personelu projektu. |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  | Zapewnienie zasady empowermentu poprzez włączenie grupy docelowej w działania związane z projektowaniem i udział w podejmowaniu decyzji, a także stanowienie głosu doradczego, pozwoli na uzyskania maksymalnie dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb uczestników. Obecność osób niepełnosprawnych wśród personelu projektu gwarantuje dodatkową wartość w postaci miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |
|  | - Projekt będzie realizowany w partnerstwie. |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  | Zasada realizacji projektu w partnerstwie przyczyni się do wykorzystania doświadczenia i potencjału partnerów w realizacji działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Partner wniesie do projektu zasoby organizacyjne, techniczne i ludzkie, co zwiększy możliwości działania, dostarczy lepszą analizę środowiska lokalnego tym samym trafniejsze zdefiniowanie potrzeb społecznych. |  |  |
|  | - Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na zakończenie projektu wyniesie 20% osób z grupy niepełnosprawnych uczestników projektu (75 z 375 osób) |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  | Propozycja powyższa wynika z dyskusji oraz wstępnych uzgodnień podjętych podczas spotkania z Instytucją Zarządzającą PO KL. Kryterium ma na celu zagwarantowanie, że wsparcie w ramach projektu będzie realizowane na rzecz zwiększenia zatrudnienia wśród beneficjentów projektu - osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. |  |  |